## Sheet1
Provisional User Story Tasks Chart
User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
1 | 17 |  | 3 | David:1 | David:0 | David:2
1 | 18 |  | 3 |  |  |  | David:3
1a | 20 |  | 5
1a | 21 |  | 1
2 | 10 |  | 3 |  |  | Susan:3
2 | 22b |  | 3 |  |  | Riaz:3
2 | 22c |  | 5 |  |  |  | Riaz:4 | Riaz:1
2 | 23 |  | 1
2 | 25 |  | 1 | Dann:1
2 | 26 |  | 1 | Dann:1
2 | 27 |  | 1 | Dann:1
2 | 28 |  | 1 |  |  | Dann:1
2 | 29 |  | 1 |  |  | Dann:1
2 | 30 |  | 1
2 | 31 |  | 1
2 | 32 |  | 1
3 | 33a |  | 6 | Philip:2 | Philip:1 | Philip:0 | Philip:1 | Philip:2
10 | 34 |  | 1 |  |  |  | Susan:1