## Sheet1
Provisional User Story Tasks Chart
User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
1 | 18a | 17, 18 | 1 | David:1
1a | 21c | 21a | 1 |  | David:1
5 | 38a |  | 1 | Susan:1
5 | 38b |  | 1 | Susan:1
5 | 46 | 38b | 3 |  | Susan:2 | Susan:1
6 | 47 |  | 5 |  |  | Susan:1 | Susan:4
6 | 49 |  | 5 | Philip:2 | Philip:2 | Philip:1
6 | 50 |  | 5 |  |  | Philip:1 | Philip:0 | Philip:4
7a | 52 |  | 5 | Dann:1 | Dann:1 | Dann:1 | Dann:2
7a | 52a | 52 | 3 |  |  |  |  | Dann:3
10 | 54 |  | 1 |  | David:1