## Sheet1
Provisional User Story Tasks Chart
User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
1 | 4 | 1, 3a | 2 |  | Susan:1 | Susan:0 | Susan:1
1 | 5a |  | 2 | Dann:2
1 | 5b |  | 2 | Dann:1 | Dann:1
2 | 10 |  | 13 |  |  |  | Susan:3 | Susan:4
2 | 10a |  | 2 |  |  | Dann:1 | Dann:1
2 | 10b |  | 5 |  |  |  | Dann:2 | Dann:3
2 | 10c |  | 5 |  |  |  |  | Dann:1
3 | 11 |  | 8 |  |  | David:1 | David:1 | David:0
4 | 14 |  | 8 |  |  | Riaz:2 | Riaz:0 | Riaz:0
6 | 18 |  | 3 | Philip:2 | Philip:1
6 | 19 |  | 3 |  |  |  |  | Philip:2