## Sheet1
User Story Points per person per day | [7 empty] | Provisional User Story Tasks Chart
Person | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Total |  | User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
Philip | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |  | 1 | 17 |  | 3 | David:1 | David:0 | David:2
David | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 |  | 1 | 18 |  | 3 |  |  | David:1 | David:2
Susan | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |  | 1a | 19 |  | 1 |  |  |  | David:1
Dann | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |  | 1a | 20 |  | 5 |  |  |  |  | David:3
Riaz | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |  | 1a | 21 |  | 1
Total | 3 | 1 | 13 | 13 | 13 | 43 |  | 2 | 10 |  | 13 |  |  | Susan:3 | Susan:4 | Susan:4
[8 empty] | 2 | 22 |  | 5 |  |  | Riaz:3 | Riaz:2
Burndown Chart | [7 empty] | 2 | 23 |  | 2 | Dann:1 | Dann:0 | Dann:1
Provisional | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 24 |  | 1 |  |  | Dann:1
| Points | 43 | 42 | 42 | 35 | 23 | 20 | 2 | 25 |  | 1 | Philip:1
[8 empty] | 2 | 26 |  | 1 |  |  |  | Dann:1
Actual | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 27 |  | 1 |  |  |  | Dann:1
| Points | 43 | 43 | 37 | 36 | 36 | 23 | 2 | 28 |  | 1 |  |  |  | Dann:1
[8 empty] | 2 | 29 |  | 1 |  |  | Riaz:1
[8 empty] | 2 | 30 |  | 1 |  |  |  |  | Dann:1
[8 empty] | 2 | 31 |  | 1 |  |  |  |  | Dann:1
[8 empty] | 2 | 32 |  | 1 |  |  |  |  | Dann:1
[8 empty] | 3 | 33 |  | 8 |  | Philip:1 | Philip:1 | Philip:1 | Philip:3
[8 empty] | 10 | 34 |  | 1
Actual User Story Points Burned
[8 empty] | Task | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
[8 empty] | 19-David |  |  | 1
[8 empty] | 22-Riaz |  |  |  |  | 5
[8 empty] | 24a-Dann |  | 3
[8 empty] | 24b-Dann |  | 3
[8 empty] | 33-Philip |  |  |  |  | 8
[8 empty] | Total: | 20