## Sheet1
User Story Points per person per day | [7 empty] | Provisional User Story Tasks Chart
Person | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Total |  | User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
Philip | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |  | 1 | 18a | 17, 18 | 1 | David:1
David | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 1a | 21c | 21a | 1 |  | David:1
Susan | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |  | 5 | 38a |  | 1 | Susan:1
Dann | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |  | 5 | 38b |  | 1 | Susan:1
Riaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 46 | 38b | 3 |  | Susan:2 | Susan:1
Total | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 31 |  | 6 | 47 |  | 5 |  |  | Susan:1 | Susan:4
[8 empty] | 6 | 49 |  | 5 | Philip:2 | Philip:2 | Philip:1
Burndown Chart | [7 empty] | 6 | 50 |  | 5 |  |  | Philip:1 | Philip:0 | Philip:4
Provisional | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7a | 52 |  | 5 | Dann:1 | Dann:1 | Dann:1 | Dann:2
| Points | 31 | 28 | 26 | 18 | 8 | 0 | 7a | 52a | 52 | 3 |  |  |  |  | Dann:3
[8 empty] | 10 | 54 |  | 1 |  | David:1
Actual | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Points | 31 | 29 | 29 | 24 | 5 | 0
Actual User Story Points Burned
[8 empty] | Task | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
[8 empty] | 18a - David |  |  | 1
[8 empty] | 21c - David |  |  | 1
[8 empty] | 38a - Susan | 1
[8 empty] | 38b - Susan | 1
[8 empty] | 46 - Susan |  |  | 3
[8 empty] | 47 - Susan |  |  |  | 5
[8 empty] | 50 - Philip |  |  |  | 5
[8 empty] | 52a - Dann |  |  |  |  | 5
[8 empty] | 52b - Dann |  |  |  | 2
[8 empty] | 52c - Dann |  |  |  | 2
[8 empty] | 52d - Dann |  |  |  | 2
[8 empty] | 52e - Dann |  |  |  | 1
[8 empty] | 54 - David |  |  |  | 1
[8 empty] | 54a - David |  |  |  | 1
[8 empty] | Total: | 31