## Sheet1
User Story Points per person per day | [7 empty] | Provisional User Story Tasks Chart
Person | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Total |  | User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
Philip | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |  | 1 | 17 |  | 3 | David:2 | David:0 | David:1
David | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |  | 1 | 18 |  | 3 |  |  |  | David:1 | David:2
Susan | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |  | 1a | 20a | 20 | 5 |  |  |  |  | David:1
Dann | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |  | 1a | 20b | 20a | 2
Riaz | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 1a | 21a | 21 | 2
Total | 5 | 2 | 4 | 9 | 14 | 34 |  | 1a | 21b | 21a | 5
[8 empty] | 2 | 23 |  | 2 |  |  |  | Dann:2
Burndown Chart | [7 empty] | 3 | 33a |  | 8 | Philip:3 | Philip:2 | Philip:1 | Philip:2
Provisional | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 |  | 8 |  |  |  | Susan:2 | Susan:6
| Points | 34 | 34 | 34 | 29 | 18 | 2 | 5 | 35 |  | 2 |  |  | Riaz:2
[8 empty] | 5 | 36 | 35 | 1 |  |  |  | Riaz:1
Actual | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 35 | 1 |  |  |  |  | Riaz:1
| Points | 34 | 31 | 23 | 21 | -2 | -15 | 5 | 38 | 35 | 1 |  |  |  |  | Riaz:1
[8 empty] | 5 | 40 |  | 3
[8 empty] | 5 | 41 |  | 3 |  |  |  | Dann:1 | Dann:2
[8 empty] | 5 | 44 |  | 3
[8 empty] | 7a | 52 |  | 5 |  |  |  |  | Dann:1
[8 empty] | 8 | 53 |  | 5
Actual User Story Points Burned
[8 empty] | Task | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
[8 empty] | 17-David | 3
[8 empty] | 18-David |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 20a-David |  |  |  | 5
[8 empty] | 20b-David |  |  |  | 2
[8 empty] | 21a-David |  |  |  | 2
[8 empty] | 21b-David |  |  |  | 5
[8 empty] | 23a-Dann |  |  |  | 3
[8 empty] | 33a-Philip |  | 8
[8 empty] | 15-Susan |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 35-Riaz |  |  | 2
[8 empty] | 36-Riaz |  |  |  | 1
[8 empty] | 37-Riaz |  |  |  |  | 1
[8 empty] | 38-Riaz |  |  |  |  | 1
[8 empty] | 53-Philip |  |  |  | 5
[8 empty] | Total: | 44