## Sheet1
Provisional User Story Tasks Chart
User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
1 | 17 |  | 3 | David:2 | David:0 | David:1
1 | 18 |  | 3 |  |  |  | David:1 | David:2
1a | 20a | 20 | 5 |  |  |  |  | David:1
1a | 20b | 20a | 2
1a | 21a | 21 | 2
1a | 21b | 21a | 5
2 | 23 |  | 2 |  |  |  | Dann:2
3 | 33a |  | 8 | Philip:3 | Philip:2 | Philip:1 | Philip:2
4 | 15 |  | 8 |  |  |  | Susan:2 | Susan:6
5 | 35 |  | 2 |  |  | Riaz:2
5 | 36 | 35 | 1 |  |  |  | Riaz:1
5 | 37 | 35 | 1 |  |  |  |  | Riaz:1
5 | 38 | 35 | 1 |  |  |  |  | Riaz:1
5 | 40 |  | 3
5 | 41 |  | 3 |  |  |  | Dann:1 | Dann:2
5 | 44 |  | 3
7a | 52 |  | 5 |  |  |  |  | Dann:1
8 | 53 |  | 5