## Sheet1
User Story Points per person per day | [7 empty] | Provisional User Story Tasks Chart
Person | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Total |  | User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
Philip | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |  | 1 | 17 |  | 3 | David:1 | David:0 | David:2
David | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |  | 1 | 18 |  | 3 |  |  |  | David:3
Susan | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |  | 1a | 20 |  | 5
Dann | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 1a | 21 |  | 1
Riaz | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |  | 2 | 10 |  | 3 |  |  | Susan:3
Total | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 29 |  | 2 | 22b |  | 3 |  |  | Riaz:3
[8 empty] | 2 | 22c |  | 5 |  |  |  | Riaz:4 | Riaz:1
Burndown Chart | [7 empty] | 2 | 23 |  | 1
Provisional | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 |  | 1 | Dann:1
| Points | 29 | 26 | 26 | 15 | 11 | 0 | 2 | 26 |  | 1 | Dann:1
[8 empty] | 2 | 27 |  | 1 | Dann:1
Actual | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 |  | 1 |  |  | Dann:1
| Points | 29 | 27 | 27 | 14 | 14 | 6 | 2 | 29 |  | 1 |  |  | Dann:1
[8 empty] | 2 | 30 |  | 1
[8 empty] | 2 | 31 |  | 1
[8 empty] | 2 | 32 |  | 1
[8 empty] | 3 | 33a |  | 6 | Philip:2 | Philip:1 | Philip:0 | Philip:1 | Philip:2
[8 empty] | 10 | 34 |  | 1 |  |  |  | Susan:1
Actual User Story Points Burned
[8 empty] | Task | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
[8 empty] | 10-Susan |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 20-David |  |  | 3
[8 empty] | 21-Daivd |  |  | 1
[8 empty] | 22b-Riaz |  |  | 3
[8 empty] | 22c-Riaz |  |  |  |  | 5
[8 empty] | 25-Dann | 1
[8 empty] | 26-Dann | 1
[8 empty] | 27-Dann |  |  | 1
[8 empty] | 28-Dann |  |  | 1
[8 empty] | 29-Dann |  |  | 1
[8 empty] | 30-Dann |  |  | 1
[8 empty] | 31-Dann |  |  | 1
[8 empty] | 32-Dann |  |  | 1
[8 empty] | Total: | 23