## Sheet1
Provisional User Story Tasks Chart
User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
1 | 1 |  | 2 | Philip:2
1 | 2 |  | 2 |  | Philip:1 | Philip:1
1 | 3 |  | 5 | Susan:4 | Susan:1
1 | 3a |  | 5 |  |  | Susan:3 | Susan:1 | Susan:1
1 | 4 | 1, 3a | 2
1 | 5 | 3, 4 | 2
2 | 6 |  | 3 |  |  | Riaz:3
2 | 7 | 5, 6 | 1
2 | 8 | 6 | 8 |  |  |  | Dann:3 | Dann:2
2 | 9 | 3, 6 | 8 |  |  |  |  | David:2
2 | 10 | 3, 8 | 3
4 | 13 | 6 | 2 |  |  |  | Riaz:2
5 | 16 | 3 | 3 |  |  | David:3
6 | 18 | 3 | 2 |  |  | Philip:1 | Philip:1