## Sheet1
Provisional User Story Tasks Chart
User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
1 | 17 |  | 3 | David:1 | David:0 | David:2
1 | 18 |  | 3 |  |  | David:1 | David:2
1a | 19 |  | 1 |  |  |  | David:1
1a | 20 |  | 5 |  |  |  |  | David:3
1a | 21 |  | 1
2 | 10 |  | 13 |  |  | Susan:3 | Susan:4 | Susan:4
2 | 22 |  | 5 |  |  | Riaz:3 | Riaz:2
2 | 23 |  | 2 | Dann:1 | Dann:0 | Dann:1
2 | 24 |  | 1 |  |  | Dann:1
2 | 25 |  | 1 | Philip:1
2 | 26 |  | 1 |  |  |  | Dann:1
2 | 27 |  | 1 |  |  |  | Dann:1
2 | 28 |  | 1 |  |  |  | Dann:1
2 | 29 |  | 1 |  |  | Riaz:1
2 | 30 |  | 1 |  |  |  |  | Dann:1
2 | 31 |  | 1 |  |  |  |  | Dann:1
2 | 32 |  | 1 |  |  |  |  | Dann:1
3 | 33 |  | 8 |  | Philip:1 | Philip:1 | Philip:1 | Philip:3
10 | 34 |  | 1