## Sheet1
User Story Points per person per day | [7 empty] | Provisional User Story Tasks Chart
Person | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Total |  | User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
Philip | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |  | 1 | 4 | 1, 3a | 2 |  | Susan:1 | Susan:0 | Susan:1
David | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 5a |  | 2 | Dann:2
Susan | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 |  | 1 | 5b |  | 2 | Dann:1 | Dann:1
Dann | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 |  | 2 | 10 |  | 13 |  |  |  | Susan:3 | Susan:4
Riaz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 10a |  | 2 |  |  | Dann:1 | Dann:1
Total | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 30 |  | 2 | 10b |  | 5 |  |  |  | Dann:2 | Dann:3
[8 empty] | 2 | 10c |  | 5 |  |  |  |  | Dann:1
Burndown Chart | [7 empty] | 3 | 11 |  | 8 |  |  | David:1 | David:1 | David:0
Provisional | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 |  | 8 |  |  | Riaz:2 | Riaz:0 | Riaz:0
| Points | 30 | 28 | 23 | 22 | 18 | 13 | 6 | 18 |  | 3 | Philip:2 | Philip:1
[8 empty] | 6 | 19 |  | 3 |  |  |  |  | Philip:2
Actual | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Points | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 18
Actual User Story Points Burned
[8 empty] | Task | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
[8 empty] | 4a |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 5a |  | 2
[8 empty] | 5b |  | 2
[8 empty] | 10a |  | 2
[8 empty] | Total: | 12