## Sheet1
User Story Points per person per day | [7 empty] | Provisional User Story Tasks Chart
Person | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Total |  | User Stories | Task | Depend | Story Points | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
Philip | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | 1 | 1 |  | 2 | Philip:2
David | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | Philip:1 | Philip:1
Susan | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |  | 1 | 3 |  | 5 | Susan:4 | Susan:1
Dann | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |  | 1 | 3a |  | 5 |  |  | Susan:3 | Susan:1 | Susan:1
Riaz | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |  | 1 | 4 | 1, 3a | 2
Total | 6 | 2 | 11 | 7 | 5 | 31 |  | 1 | 5 | 3, 4 | 2
[8 empty] | 2 | 6 |  | 3 |  |  | Riaz:3
Burndown Chart | [7 empty] | 2 | 7 | 5, 6 | 1
Provisional | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 8 |  |  |  | Dann:3 | Dann:2
| Points | 31 | 31 | 26 | 18 | 14 | 9 | 2 | 9 | 3, 6 | 8 |  |  |  |  | David:2
[8 empty] | 2 | 10 | 3, 8 | 3
Actual | Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 2 |  |  |  | Riaz:2
| Points | 31 | 29 | 22 | 19 | 1 | -7 | 5 | 16 | 3 | 3 |  |  | David:3
[8 empty] | 6 | 18 | 3 | 2 |  |  | Philip:1 | Philip:1
Actual User Story Points Burned
[8 empty] | Tasks | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun
[8 empty] | 1 | 2
[8 empty] | 2 |  | 2
[8 empty] | 3 |  | 5
[8 empty] | 3a |  |  |  | 5
[8 empty] | 6 |  |  | 3
[8 empty] | 6a |  |  |  | 1
[8 empty] | 6b |  |  |  | 2
[8 empty] | 8 |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 13 |  |  |  | 2
[8 empty] | Total: | 38